## Sheet1
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन बार्षिक कार्ययोजना, सिरहा २०७८
२०७८ श्रावण देखि २०७९ असार मसान्तसम्म
क्र.स | क्रियाकलाप | जिम्मेवार निकाय | सहयोगी निकाय | समयसीमा | अपेक्षित उपलब्धी | कार्यान्वयन सूचक
क) सेवाग्राही मैत्री कार्यालय स्थापन
1 | सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रवाहमा सहजिकरणका लागि सिरहा स्थित यस कार्यालयहरुमा नागरिक सहायता कक्ष(HELP DESK) स्थापना गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी निकायहरु | २०७८ श्रावण पहिलो हप्ताबाट शुरु गरी निरन्तर | सेवा प्राप्तिमा सेवा ग्राहीहरुलाई सहज भएको हुने | सहायता कक्ष स्थापना तथा सेवा सञ्चालन अबस्था
2 | सिरहा स्थित सबै सरकारी कार्यालयहरुमा सेवा ग्राहीहरुको लागि Free Wifi, Television, First Aid kit, शुद्ध खानेपानी, Mobile Charging Station को ब्यबस्था गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी निकायहरु | आ.ब. भित्र | सेवाग्राही मैत्री कार्यालय व्यवस्थापन भएको हुने | उल्लेखित सुबिधा उपलब्धता तथा उपयोग अबस्था
3 | यस कार्यालयमा अपांगमैत्री कार्यालय ब्यबस्थापन (परिसर=याप्प)ऽ स्तनपान कक्ष, लैंगिक मैत्री शौचालयको व्यवस्थापन गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी निकायहरु | २०७८ श्रावण पहिलो हप्ताबाट शुरु गरी निरन्तर | लैंगिक संवेदनशिल कार्यालयको रुपमा बिकास भएको हुने | स्तनपाल कक्ष तथा शौचालयको व्यवस्था तथा प्रयोग
4 | सिरहा जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राही मैत्री प्रतिक्षालय कक्षको व्यवस्था गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी निकायहरु | २०७८ श्रावण पहिलो हप्ताबाट शुरु गरी निरन्तर | सेवा प्रवाह र प्राप्तिमा सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई सहज हुने | प्रतिक्षालय कक्ष
5 | जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिद्युतिय नागरिक वडापत्र (Digital Citizen Charter) को व्यवस्था गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी निकायहरु | आ.ब. भित्र | कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा तथा प्रक्रियाको जानकारी भई सेवा प्रवाह छिटो छरितो हुने | बिद्युतिय नागरिक वडापत्र
6 | सिरहा जिल्ला स्थित सरकारी, बैंकिङ तथा बित्तिय संस्थाहरुमा आगलागीको संभावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि उच्च क्षमताको कम्तीमा १/१ वटा Fire Estinguisher जडान गर्ने तथा सो सञ्चालका लागि अभिमुखिकरण गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सम्बद्ध निकायहरु | २०७८ श्रावण मसान्त | आकष्मिक रुपमा हुनसक्ने आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण हुने | Fire Estinguisher जडान तथा अभिमुखिकरण
ख) सुशासन तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह व्यवस्थापन
1 | कार्यालय परिसरलाई स्वच्छ र हरियाली बनाउने साथै एक कर्मचारी एक फलफूलको बिरुवा रोपण तथा संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी कार्यालयहरु | २०७८ भाद्र मसान्त | कार्यालय परिसर स्वच्छ र हरियाली हुने | कार्यालय परिसर
2 | जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कम्पाउण्डको सौन्दर्यका लागि वृक्षारोपण गर्ने । | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | डिभिजन वन कार्यालय | २०७८ को पहिलो त्रैमासिक | कार्यालय तथा परिसर सुरक्षित हुने | सुरक्षित कार्यालय परिसर
3 | सिरहा जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालयहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको ब्यबस्था अनुसार कार्यालयका ३/३ महिनाको गतिबिधिहरुलाई स्वातः प्रकाशसन (Pro Active Disclosure) मार्फत अनिवार्य सार्बजनिक गर्ने र बार्षिक प्रगति अबस्था समेत सार्बजनिक गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी कार्यालयहरु | निरन्तर | सरकारी कार्यालयबाट सम्पादीत कार्यहरुको बारेमा सेवाग्राही सुसुचित भएको हुने | स्वतः प्रकाशन तथा बार्षिक प्रतिबेदन
4 | सिरहा जिल्ला स्थित सबै बिकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारी कार्यालयहरुबाट तोकिएको समयमा नै बिकास आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि समयमानै खरिद/टेण्डर प्रक्रिया शुरु गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने कार्यमा आवश्यक समन्वय, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने | सम्बन्धित आयोजना | राजनैतीक दल, स्थानीय तह, बिकास आयोजना सम्पादन गर्ने कार्यालय, सञ्चार माध्यम, निर्माण व्यवसायी आम नागरिक | २०७८ श्रावण महिनाबाट निरन्तर | समयमानै बिकास आयोजना सम्पन्न हुने | आयोजना सुरु र सम्पन्न अबस्था प्रतिबेदन
5 | सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जनताको पृष्ठ पोषण प्राप्त गर्न सेवाग्राही सर्वेक्षण गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी कार्यालयहरु | २०७८ मंसिर मसान्तसम्म | सार्बजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरुको पृष्ठ पोषण प्राप्त हुने | सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्बेक्षण प्रतिबेदन
6 | सिरहा जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालयका गतिबिधिहरुको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी कार्यालयहरु | निरन्तर | सबै सरकारी कार्यालयका सेवाहरु जनमैत्री भएको हुने | अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण योजना तथा प्रतिबेदन
7 | जिल्ला प्रशासन कार्यालयका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुको Digitization गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी कार्यालयहरु | निरन्तर | अभिलेखरु सुरक्षित तथा संरक्षित भई बिद्युतिय शासनमा टेवा पुग्ने | डिजिटाइज गरिएको दस्तावेज
8 | शान्ति सुरक्षा, विपद्, सेवा प्रवाह सुशासन सम्बन्धी उजूरी तथा गुनासो सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको नम्बर सार्बजनिक भए बमोजिम २४ सै घण्टा उजूरी गुनासो सुनुवाई हुने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, राजनैतीक दल, सञ्चारमाध्यम | २०७८ श्रावण मसानतबाट निरन्तर | सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको हुने | Hot line Number गुनासो तथा सुनुवाइ सम्बन्धी अर्धबार्षिक तथा बार्षिक प्रतिबेदन
9 | सिरहा जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालयहरुले कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका गतिबिधिहरुलाई मासिक रुपमा वेभसाइट/सूचनापाटी मार्फत सार्बजनिक गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय/सबै सरकारी कार्यालय | सूचना अधिकारी | २०७८ श्रावण मसान्तबाट निरन्तर | कार्यसम्पादनामा जवाफ देहिता तथा पारदर्शीता कायम भएको हुने | मासिक प्रगति प्रतिबेदन
10 | सिरहा जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पति जग्गा, भवन, सवारी साधनको अभिलेख सुरक्षित राख्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी कार्यालयहरु | २०७८ श्रावण मसान्त, निरन्तर | सरकारी सम्पतिको उपयोग तथा संरक्षण भएको हुने | अचल अचल सम्पति अभिलेख
11 | जिल्ला प्रशासन कार्यालयका समग्र गतिबिधिहरु समावेश गरी अर्धबार्षिक र बार्षिक बुलेटिन प्रकाशन गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी कार्यालयहरु | २०७८।०७९ को माघ पहिलो हप्ता श्रावण पहिलो हप्ता | कार्यालयका गतिबिधिहरु पारदर्शी हुने | बुलेटिन
12 | सार्बजनिक सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालयका सेवाहरु र सो प्राप्तिको प्रक्रिया सहित एकिकृत नागरिक वडापत्र प्रकाशसन गर्ने तथा स्थानीय तह स्तरसम्म प्रवोधिकरण गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी कार्यालयहरु, स्थानीय तह, सञ्चार माध्यम | २०७८ साल भाद्र मसान्त | सार्बजनिक सेवा तथा प्राप्तिको प्रकृयाका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी प्राप्त भई सेवा प्रवाह र प्राप्तिमा सहज भएको हुने | एकिकृत नागरिक वडापत्रको प्रकाशन तथा प्रवोधिकरण
13 | सबै सरकारी कार्यालयहरुमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कम्तीमा १/१ जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै सेवा निवृत्त भई यस जिल्लामा रहने कर्मचारीलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको थालनी | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी कार्यालयहरु | २०७८ भाद्र | उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीको मनोवल उच्च हुनुका साथै सेवा निवृत्तहरुले सम्मानित भएको अनुभुति गरेको हुने | पुरस्कृत तथा सम्मानित कर्मचारी विवरण
14 | उच्च कार्यबोझमा कार्य गर्ने कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई तनाव व्यवस्थापन, मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धी तालिम लगायत सञ्चालन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने । | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | बिभिन्न संघ संस्थाहरु | २०७८ मंसिर मसान्तसम्म | कर्मचारीबाट सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार प्रदर्शित भएको हुने | तालिम सञ्चालन प्रतिबेदन
15 | सरकारी सवारी साधनको सदुपयोगका लागि सबै निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने । | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सबै सरकारी कार्यालयहरु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय | २०७८ भाद्र मसान्त | सरकारी सवारी साधनहरु मितव्ययी रपमा उपयोग हुने | कार्यबिधि र कार्यान्वयन अबस्था प्रतिबेदन
16 | मुआब्जा वितरण सम्बन्धी बिस्तृत अभिलेख तयार गरी अर्धबार्षिक/बार्षिक रुपमा सार्बजनिक गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | मालपोत कार्यालय, स्थानीय तह, बिकास आयोजनाहरु | श्रावण मसान्त देखि निरन्तर | मुआब्जाको वितरण व्यवस्थित हुने | मुआब्जा अभिलेख
17 | उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन हुनेगरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बजार अनुगमन योजनाका आधारमा नियमित तथा आकस्मिक रुपमा बजार अनुगमन गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | स्थानीय तह, अन्य सरकारी कार्यालय, उद्योग व्यवसायी, सञ्चार माध्यम, उपभोक्ता | निरन्तर | उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन भएको हुने | बजार अनुगमन योजना तथा अनुगमन प्रतिबेदन
ग) शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण
1 | Security Profile/Crime Maping सहितका सुरक्षा रणनीतिक योजना अध्यावधिक गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने | जिल्ला सुरक्षा समिति | जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, राजनैतीक दल, सबै सरकारी कार्यालय,सञ्चार माध्यम, आम नागरिक | २०७८ श्रावण मसानतसम्म अध्यावधिक तथा निरन्तर कार्यान्वयन | शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैन कायम भई शान्ति सुरक्षा प्रति जनविश्वास अभिबृद्धि हुने | रणनीतिक सुरक्षा योजना तथा कार्यान्वयन प्रगति अबस्था
2 | जिल्लामा घटेका अपराधिक गतिबिधिहरुको अध्यावधिक समिक्षा, विश्लेषण गरी नियन्त्रणका लागि राजनैतिक दल, स्थानीय तह, सरोकारवाला पक्षहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | जिल्ला सुरक्षा समिति, स्थानीय तह, सञ्चार माध्यम, आम नागरिक | निरन्तर | अपराधिक अबस्थाको पहिचान भई समयमै निराकरण भएको हुने | स्थिति प्रतिबेदन
3 | शान्ति सुरक्षाको अनुभूति (Essence of Security Position) अबस्था पहिचानका लागि सर्वेक्षण गर्ने । | जिल्ला सुरक्षा समिति | जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, सञ्चार माध्यम, आम नागरिक | २०७८ पौष मसान्तसम्म | आम नागरिकले अनुभुति गरेको शान्ति सुरक्षाको स्थिति पहिचान भई थप सुधार गर्न मद्धत पुग्ने | सर्वेक्षण प्रतिवेदन
4 | सामाजिक अपराध न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालय मार्फत Shool Outreach कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | स्थानीय तह,जिल्ला प्रहरी कार्यालय, शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई, बिद्यालय | २०७७ मंसिरबाट सुरु गरी निरन्तर कार्यान्वयन | समाजमा अपराधका घटनाहरु न्यूनीकरण भई समाजमा दिगो शान्ति तथा स्थिरता कायम गर्न मद्धत पुग्ने | कार्यक्रम सञ्चालन प्रतिबेदन
5 | आत्महत्याका घटनाहरुको नमूना छनौटका आधारमा कारण पहिचान तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सन्देशमूलक सूचना प्रवाह गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय,स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल, CMC/OCMC | २०७८ श्रावण मसान्त भित्र सुरु गरी निरन्तर कार्यान्वयन | आत्महत्याका घटनाहरुमा कमी आउने | आत्महत्याका कारण निराकण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन प्रतिबेदन
6 | कारागारका कैदीबन्दीहरुबाट भएको अपराधको कारण पहिचानका लागि मुद्दाको किसिमको आधारमा अध्ययन विश्लेषण गर्ने । | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | कारागार कार्यालय, स्थानीय तह, सञ्चार माध्यम | २०७८ मंसिर मसान्त | अपराधका कारण पहिचान भई न्यूनीकरण गर्न सहज हुने | निरीक्षण प्रतिबेदन
7 | राजमार्गमा हुने जुनसुकै अवरोधलाई तत्काल हटाइ निर्वाध रुपमा यातयात सूचारु गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला स्थित सबै सुरक्षा निकायहरु | स्थानीय तह, यातयात व्यवसायी, निजीक्षेत्र | निरन्तर | राजमार्ग अवरोधको घटना न्यूनीरकण भई निर्वाध रुपमा यातायातसञ्चालन हुने | अवरोधका घटना र सूचारु सम्बन्धी प्रतिबेदन
8 | सडक बजार क्षेत्रमा रहेका CCTV हरु मार्फत गतिबिधिहरुको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रबाट नियमिति विश्लेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र | निरन्तर | सुरक्षा सतर्कता उच्च भएको हुने | सिसिटिभि विश्लेषण
9 | अन्तर जिल्ला सुरक्षा समन्वय बैठक मार्फत जिल्लाका गतिबिधिहरुको आदान-प्रदान गर्ने | जिल्ला सुरक्षा समिति | छिमेकी जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय | निरन्तर | शान्ति सुरक्षा तथा अपराध न्यूनीकरणमा अनुभव आदान-प्रदान भई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहयोग पुगेको हुने | समन्वय बैठक संख्या तथा प्रतिबेदन
10 | रुग्ण बिकास आयोजनाहरुको विवरण अध्यावधिक गरी तत्काल कार्य सूचारु गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | स्थानीय तह, सम्बन्धित कार्यालय र आयोजना, सुरक्षा निकाय | २०७८ श्रावण महिनाबाट निरन्तर | रुग्ण विकास आयोजनाहरुको पहिचान भई समयमा नै सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार भएको हुने | रुग्ण आयोजनाहरुको विवरण तथा निर्माण अबस्था प्रतिबेदन
11 | कारागारको भौतिक ब्यबस्थापनलाई सुधार गृह मैत्री बनाउन आवश्यक भवन, ब्यारेक निर्माणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | कारागार कार्यालय, स्थानीय तह, सञ्चार माध्यम | निरन्तर | जिर्ण कारागार पूर्वाधारको निर्माण तथा सुधार भएको हुने | पूर्वाधार निर्माण अबस्था
12 | गैरसरकारी संस्थाहरुको बिस्तृत प्रोफाइल तयार गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | गैरसरकारी संस्था महासँघ | २०७८ असोज मसान्त | गैरसरकारी संस्थाहरुको विवरण एकिकृत भई ति संस्थाहरुबाट सञ्चालित क्रियाकलापहरु अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी गर्ने | प्रोफाइल
13 | जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुद्दा फाँटमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कानून तथा न्याय सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | उच्च/जिल्ला अदालत, उच्च/जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय तथा अर्धन्यायीक निकायहरु | २०७८ कार्तिक मसान्त | अर्धन्यायीक निकायबाट सम्पादन हुने कानून तथा न्याय सम्बन्धी सेवा गुणस्तीय हुने
14 | लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय योजना अध्यावधिक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय | २०७८ श्रावण मसान्त | लागू औषधजन्य अवैध गतिबिधिहरु न्यनूकरण भएको हुने | योजना तथा कार्यान्वयन प्रतिबेदन
घ) विपद् व्यवस्थापन
1 | विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना Disaster Preparedness And Reponse Plan-DPRD, कोभिड-१९ पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा (COVID Response Plan) तर्जुमा, परिमार्जन तथा कार्यान्वयन गर्ने/ अध्यावधिक गर्ने । | जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र | स्थानीय तह स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकायहरु, वपद् व्यवस्थापन क्ल्ष्टर, सरकारी तथा गैरसरकारी सरोकारवाला निकायहरु | २०७८ असोज मसान्त | विपद् व्यवस्थापन तथा कवभिड-१९ को संक्रमण व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको हुने | योजना दस्तावेज तथा कार्यान्वयन प्रतिबेदन
2 | विपद् जोखिमको पूर्वानुमानका आधारमा खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीको थप व्यवस्थापन गर्ने । | जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र | स्थानीय तह, सुरक्षा निकायहरु, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रादेशिक अस्पताल, सिरहा | निरन्तर | खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी भएको हुने | Ware House को स्थापन र सामग्रीको विवरण
3 | SMS मार्फत विपद् घटनाहरुको बारेमा सम्बद्ध ब्यक्ति, निकायहरुलाई जानकारी गराउने | जिल्ला विपद् ब्यबस्थापन समिति | जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, विपद् व्यवस्थापन क्लष्टर | निरन्तर | विपद्जन्य घटनाहरुको बारेमा यथासिघ्र जानकारी प्राप्त भई समय मै व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुगेको हुने | जानकारी प्राप्त गर्ने ब्यक्ति तथा संस्था
4 | विपद्को प्रकृति अनुसार QRT गठन गर्ने तथा परिचालनका लागि क्षमता बिकास गर्ने | जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र | स्थानीय तह, सुरक्षा निकायहरु, स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल सिरहा | २०७८ पक्ष मसान्तसम्म | विपद्जन्य घटनाका तत्काल खोज तथा उद्धार कार्य भई नागरिकहरुले सुरक्षा महसुस गरेको हुने | QRT विवरण र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रतिबेदन
5 | सबै स्थानीय तहमा स्थानीय आपतकालीन कार्य स्चालन केन्द्र(LEOC) स्थापनाका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने | जिल्ला विपद् ब्यबस्थापन समिति | स्थानीय तह | २०७८ श्रावण मसान्तबाट निरन्तर | स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनका कार्यमा प्रभावकारीता कायम हुने | LEOC स्थापनाका लागि समन्वय र सहकार्य प्रतिबेदन
6 | सबै सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले हात धुने ब्यबस्था, सेनिटाइजर उपलब्ध हुने ब्यबस्था मिलाउने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | स्थानीय तह, सरकारी कार्यालयहरु, सञ्चार माध्यम, आम नागरिकहरु | २०७८ श्रावण १ गतेबाट निरन्तर | कार्यस्थलमा संक्रमऽणजन्य रोग फैलिनबाट रोक्ने उपाय प्रभावकारी भएको हुने | जनस्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री तथा उपयोग अबस्था
ङ) बिबिध
1 | गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच भएको कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारका क्रियाकलापहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | गृह मन्त्रालय, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायहरु | निरन्तर | जिल्लाका शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, बिकास बयोजनामा समन्वय लगायत सार्बजनिक सेवा प्रवाह जनअपेक्षि हुने | कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयन प्रतिबेदन
2 | जिल्लामा स्थापना भएको दर्ता स्टेशनबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन र उक्त अभियानको प्रवर्द्धन गर्ने । | जिल्ला प्ररशासन कार्यालय | स्थानीय तह | निरन्तर | यस जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली कार्यान्वयन हुने | राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण संकलन तथा परिचयपत्र संख्या
नोटः स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, सुशासन ऐन, २०६४, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६५ तथा बिभिन्न बिषयगत ऐन कानून अनुसार जिल्लाका सबै सरकारी तथा सार्बजनिक निकायहरुमा सुशासन कायम गर्ने/गराउने क्षेत्राधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको सन्दर्भमा यस कार्योजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कार्यालय सुधारका लागि गर्नु पर्ने क्रियाकलापहरुका अतिरिक्त अन्य सरकारी तथा सार्बजनिक निकायहरु मार्फत सम्पादन गर्ने गरी समेत केही क्रियाकलापहरु समावेश गरिएको छ । यसका आधारमा सबै सरकारी निकायहरुले आ-आफ्नो कार्यालयको बार्षिक सुधार योजना तर्जुमा गर्नेछन् ।